## CARTAGANTT
CARTA GANTT
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-08-14 |  |  |  |  | agosto | [13 empty] | septiembre | [20 empty] | octubre | [21 empty] | noviembre | [21 empty] | diciembre
 | time axis 2024-08-14 to 2024-12-11
Descripción del hito/actividad | Categoría | Progreso | Días | Inicio | Término | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi | ju | vi | lu | ma | mi
FASE 1 - DEFINICIÓN | Según lo previsto | 100% | 20 | 2024-08-14 | 2024-09-11 | bar: 2024-08-14 to 2024-09-11
Planificación inicial del proyecto | Según lo previsto | 100% | 20 | 2024-08-14 | 2024-09-11 | bar: 2024-08-14 to 2024-09-11
Diseño de interfaces y experiencia de usuario | Según lo previsto | 100% | 10 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | bar: 2024-09-04 to 2024-09-18
Entrega de documentación - FASE 1 | Según lo previsto | 100% | 1 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | bar: 2024-09-11
Presentación FASE 1 | Según lo previsto | 100% | 1 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | bar: 2024-09-11
FASE 2 - DESARROLLO | Según lo previsto | 100% | 55 | 2024-09-11 | 2024-11-27 | bar: 2024-09-11 to 2024-11-21
Construir modelos de datos | Según lo previsto | 100% | 5 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-18
Desarrollo de frontend | Según lo previsto | 100% | 30 | 2024-09-18 | 2024-10-30 | bar: 2024-09-18 to 2024-10-30
Desarrollo del backend | Riesgo bajo | 100% | 30 | 2024-09-25 | 2024-11-06 | bar: 2024-09-25 to 2024-11-06
Pruebas de certificación del producto y procesos. | Riesgo bajo | 100% | 40 | 2024-10-02 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-02 to 2024-11-27
Mejoras basadas en pruebas. | Riesgo bajo | 100% | 24 | 2024-10-27 | 2024-11-29 14:24 | bar: 2024-10-02 to 2024-11-27
Presentación FASE 2 | Según lo previsto | 100% | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | bar: 2024-10-30
Entrega de documentación - FASE 2 | Según lo previsto | 100% | 1 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | bar: 2024-11-15
FASE 3 - PRESENTACIÓN | Según lo previsto | 33% | 5 | 2024-11-27 | 2024-12-06 | bar: 2024-11-27 to 2024-12-11
Cierre del Proyecto | Riesgo medio | 100% | 4 | 2024-11-27 | 2024-12-06 | bar: 2024-11-27 to 2024-12-03
Entrega de documentación - FASE 3 | Riesgo medio | 0% | 1 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | bar: 2024-12-06
Presentación FASE 3 | Riesgo medio | 0% | 1 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | bar: 2024-12-06